## Sheet1
Tarea	Fecha	Horas estimadas	Horas reales
Crear Cuenta GITHUB 1°	16/03/12	00:15:00	00:40:00
Crear Cuenta GITHUB 2°	25/03/12	00:10:00	00:05:00
Resumir Paper No Bullets	22/03/12	00:40:00	01:35:00
Crear carpetas	28/03/12	00:01:00	01:00:00
Correr Pruebas	28/03/12	00:15:00	01:35:00
Commitear	28/03/12	00:01:00	00:01:00

Resumir Microsoft Solution Framework	07/04/12	03:30:00	02:40:00
Video Rise and fall of waterfall	08/04/12	00:20:00	00:08:00

Ejercicios Ruby	12/04/12	00:30:00	00:50:00

Waterfall vs ágil	14/04/12	00:25:00	00:15:00
Resumen SCRUM	15/04/12	02:00:00	01:30:00

Resumen User Stories	22/04/12	00:30:00	00:20:00